## 投标说明
投标报价说明
1、本次报价为固定综合不含税单价，包括完成该分项工作所需的除甲供材料外的其他一切费用，包括但不限于施工图优化、人工费、除甲供材料外的一切材料机械费（含进出场）、管理费、利润、规费、合同内的所有安全文明施工费（须达到标化工地的标准，否则甲方按所报单价2.5%扣除，要求投标人自行考虑）、工程量增减风险、材料价格涨幅风险、政策变化等风险费。施工过程中，无论市场或者乙方资质如何变化，不含税单价均不做调整，税率按国家税收政策调整而调整，投标单价包含了清单项目所有工序的费用。除税单价相同情况下，优先考虑专票的报价人，清单工程量为暂定工程量，最终按交工验收量结算。 2、综合单价已包含安全帽、安全带等费用（安全帽33元/顶、反光背心15元/件），施工期间由乙方申报，甲方按公司统一样式采购后发放至乙方，由此发生的费用统一从进度款项中扣除。警示标语标牌、横幅、安全网等由甲方制作或购买，乙方负责张贴安装，相应人工费用已包含在报价当中，不再另外计取。 3、乙方中标后，合同签订进场施工时必须服从甲方的管理，满足现场施工要求和业主、监理、承包方要求，做到工完、料净、场清，否则甲方按现行法律法规要求的比重从所报单价中扣除，甲方可以有偿提供柴油及挖机破碎头，价格按市场价在结算款中扣除。 4、甲方将甲供材料运送至现场指定位置，乙方负责转运卸货，转运卸货费用均包含在综合单价内，乙方必须保管好甲方提供的材料，严禁浪费，超过定额损耗的，从工程结算款中扣除，用料计划由乙方在施工前报项目经理部审核。 5、专业工程所需临水、临电由甲方提供现场接口（总配电箱），乙方负责安装、维护、拆除，临电费用由中标单位支付，相应根据质量满足临时用电规范。 6、本次报价依据甲方发出的工程量清单进行报价，评标方式为最低价中标法。 7、本工程无预付款，按施工节点计量付款，完成主管每4km为付款节点，按工程进度价款80%支付，本工程管网全部完工验收合格后付款至总价款的97%，剩余3%质保期满后无息一次性付清，付款前乙方需提供等额增值税专用发票。 8、招标单位不组织现场踏勘，投标单位要踏勘现场的须提前与招标单位联系，自行组织安排，报价单位须认真研究图纸跟招标文件后报价投标，招标单位对投标单位递交的报价资料可以认为报价单位已充分熟悉设计施工图纸和招标文件要求，如发现清单缺项或与图纸不一致等问题时需及时联系甲方澄清说明，否则报价偏低则视为投标人让利，后期不予调整。 9、中标后报价说明为合同有效附件。 10、投标截止时间2022年6月16日09：30分，请报价人于2022年6月16日09：30分前将投标文件原件按甲方的招标文件要求送至昆明市西山区拥金路1号云南省设计院集团建设有限公司，涉及文件包括工程量清单报价表（盖章）、竞争性谈判响应文件填报数据一览表 、企业营业执照（复印件盖章）、企业资质证书（复印件盖章）、安全生产许可证（复印件盖章）、《工程施工分包立项申请表》、《供应商申报登记表》、《供应商备案信息表》、法定代表人身份证明（附：身份证复印件）、授权代理委托书（委托代理投标时）、企业信誉承诺书、投标人一般情况及财务状况表、投标人认为应提交的其他投标资料，详参招标文件。 11、招标文件解释联系方式：覃建辉：13769084798，答疑统一发送至各报价人。

## 汇总工程量清单
楚雄州禄丰绿色水电硅材一体化园区污水处理厂建设项目EPC劳务招标清单
工程名称：楚雄州禄丰绿色水电硅材一体化园区污水处理厂建设项目EPC
建设单位：禄丰同振投资有限公司
序号 | 分项名称 | 工作内容 | 计量规则 | 甲供材料 | 甲供材料损耗率 | 乙方自带 | 计量单位 | 暂定工程量 | 不含税金额 |  | 税率（%） | 税额 |  | 价税合计 |  | 备注
[9 empty] | 单价（元） | 合价（元） |  | 单价（元） | 合价（元） | 单价（元） | 合价（元）
城区施工段（无压管）
1 | 立柱网状围挡安拆 | 1、围挡安装的所有工作内容，包括但不限于基础预埋、骨架安装、接口焊接绑扎、围挡材料转运堆积、临时配合交通警示等； 2、围挡需考虑流转使用，需考虑流程安拆费用； 3.材料搬运：投标人根据现场实际综合考虑材料搬运运距和费用 | 按围挡面积计算，最终以甲乙双方核定工程量为准。 | 围档 | / | 除甲供材外，一切施工机具、设备、辅材乙方自备，含吊机、镀锌铁皮、膨胀螺丝、焊机、焊条、铁丝等 | m2 | 10800 | [7 empty] | 含安装跟拆除
2 | 苗木移栽 | 1、施工范围内乔木、灌木球保护性起挖、假植、施肥、施工完成后原位置恢复种植；保证100%存活，如果苗木死亡，由发包单位负责购买一样型号、规格的苗木，由施工单位栽种，并保证100%存活，苗木相关费用从施工单位工程款中扣除。 2、地被如被坏性损坏，由发包单位提供地被苗木，承包单位负责按原现状种植恢复， 3、综合考虑包括但不限于材料装卸、人工或机械二次倒运、管理养护等一切相关作业内容。 4.材料搬运：投标人根据现场实际综合考虑材料搬运运距和费用 5.养护期：苗木地被施工完成交由第三方验收完成 | 按地被苗木面积计算，最终以甲乙双方核定工程量为准。 | 乔木、灌木球、灌木、地被、草坪等 | / | 除甲供材外，一切施工机具、设备、辅材乙方自备。 | m2 | 14000 | [7 empty] | 含1年管养
3 | 管道土方开挖 | 1.土壤类别:二类土 2.施工部位：设计施工图纸和甲方要求开挖的范围； 3.施工内容：施工准备机械开挖管道基坑土方，施工前先对地下管道进行勘探，保护原有地下管线及构筑物。如损坏及时进行修复止损，并承担相应费用和损失。 4.综合开挖深度：1.8-2.8米，部分开挖深度超过3-4.5米，承包单位需考虑基坑支护费用。 5.挖机施工时需要对原有地面、地砖进行保护，如有损坏需要承担相应维修费用。 | 按开挖天然密室土方体积计算，最终以甲乙双方核定工程量为准。 | 无 | / | 一切施工机具、设备、辅材乙方自备，含挖机、装载机、铁锹、风镐、电镐、自卸车、铲子等； | m3 | 36000 | [7 empty] | 报价不含基坑支护费用
4 | 土方外运 1km以内 | 1.土壤类别:二类土 2.车型: 投标人根据禄丰市渣土运输管理办法自行考虑渣土车的选择 3.土方运距：1km内 4.消纳费：据实计入 | 按开挖天然密室土方体积计算，最终以甲乙双方核定工程量为准。 | 无 | / | 一切施工机具、设备、辅材乙方自备，含挖机、装载机、铁锹、风镐、电镐、自卸车、铲子等； | m3 | 18000
5 | 土方外运 每增加1km | 1.土壤类别:二类土 2.车型: 投标人根据禄丰市渣土运输管理办法自行考虑渣土车的选择 3.土方运距：每增加1km 4.消纳费：据实计入 | 按开挖天然密室土方体积计算，最终以甲乙双方核定工程量为准。 | 无 | / | 一切施工机具、设备、辅材乙方自备，含挖机、装载机、铁锹、风镐、电镐、自卸车、铲子等； | m3 | 18000
6 | HDPE双壁波纹管（DN1200) | 1.施工部位：设计施工图纸管道布置区域； 2.管材规格:DN1200HDPE双壁波纹管 3.管道、阀门及连接件甲供， 4.施工内容：砂垫层找平导，，材料场内搬运、管道铺设安装，相关管件安装（热缩带连接）； 5.材料搬运：投标人根据现场实际综合考虑材料搬运运距和费用 | 按管道长度计算,最终以甲乙双方核定工程量为准。 | DN1200钢带增强聚乙烯（PE)螺旋波纹管、阀门、热缩带 | 1.5% | 接管所需的工器具机械（PE焊丝、焊枪、天然气液化气等）由乙方自行准备。 | m | 4000 | [7 empty] | 管道安装按6米考虑,报价含管道固定费用（含地下水渗漏处理）
7 | 检查井安装 | 1.施工部位：设计施工图纸需要检查井布置区域； 2.管材规格:检查井； 3.检查井及连接件甲供，安装所需的工器具机械（PE焊丝、焊枪、天然气液化气等）由乙方自行准备。 4.施工内容：砂垫层找平，检查井、井圈、井盖安装、与管道连接，相关管配件安装（热缩带连接）。 5.材料搬运：投标人根据现场实际综合考虑材料搬运运距和费用 | 按检查井数量计算，最终以甲乙双方核定工程量为准。 | 检查井及连接件 | / | 除甲供材以外的所有辅材、施工机具 | 座 | 60 | [7 empty] | 含承压板安装
8 | 路面破除 | 1.施工部位：设计施工图纸和甲方要求拆除的混凝土路面、沥青路面、块料石板路面（块料石板、路沿石要求保护性拆除并保存存放）； 2.施工内容：人工配合机械拆除并集中堆放后装车，渣土外运（含消纳费）；原有地下管线及构筑物保护。 3.运距及消纳费按土方外运相应内容执行 | 按破除体积计量，最终以甲乙双方核定工程量为准。 | 无 | 块料石板10% | 除甲供材外，一切施工机具、设备、辅材乙方自备，含铁锹、风镐、自卸车、铲子等； | m2 | 5000 | [7 empty] | 块料石板损坏率不能超过10%，超过10%部分由承包单位承担费用；
9 | 路面恢复 | 1.施工部位：设计施工图纸内要求混凝土、沥青、块料石板的区域； 3.施工内容：路基、水稳层施工，调运混凝土、混凝土面层施工、切缝、灌缝（含沥青拉丝灌缝料）、刻槽结构抗滑面、养护、切割打凿棱角、清理净面、材料的水平垂直运输等；块料石板恢复铺贴、路沿石原貌安装恢复； 4.混凝土标号暂估C30考虑 5.材料搬运：投标人根据现场实际综合考虑材料搬运运距和费用 | 贴石块，按面积计算，最终以甲乙双方核定工程量为准。 | 商品混凝土 块料石板 | 商品混凝土1% 块料石板3% | 除甲供材外，一切施工机具、设备、辅材乙方自备，含模板材料及安装制作拆除、操作工具、水平运输用元宝车、小板车、切割机、找平相关器具、模板、雨季施工措施等用具； | m2 | 5000 | [7 empty] | 块料石板占地面恢复面积2%，考虑拆分贴石块25元/m2;路缘石18元/m2;垫层20元/m2;路面切缝25元/m2;水稳层20元/m2
10 | 沟槽回填及夯实 | 1.施工部位：设计施工图纸管道布置区域； 2.密实度要求:夯填，密实度不小于设计图纸规定； 3.填方材料品种:砂碎石、中粗砂、碎石屑、原状土； 4.填方粒径要求:满足设计及规范要求； 5.含场内运输、摊铺、夯实、覆盖养护等 6.材料搬运：投标人根据现场实际综合考虑材料搬运运距和费用 | 按回填体积计算，最终以甲乙双方核定工程量为准。 | 砂碎石、中粗砂、碎石屑、土方 | 2% | 除甲供材外的所有机械设备、施工机具及辅材 | m3 | 30000
山区施工段（有压管）
11 | 管道土方开挖 | 1.土壤类别:二类土 2.施工部位：设计施工图纸和甲方要求开挖的范围； 3.施工内容：施工准备机械开挖管道基坑土方，施工前先对地下管道进行勘探，保护原有地下管线及构筑物。如损坏及时进行修复止损，并承担相应费用和损失。包含但不限于修筑施工便道、苗木砍伐、杂草清理等工作内容（施工便道不单独计算土方量） 4.开挖方式：人工配合机械开挖 | 按开挖天然密室土方体积计算，最终以甲乙双方核定工程量为准。 | 无 | / | 一切施工机具、设备、辅材乙方自备，含挖机、装载机、铁锹、风镐、电镐、自卸车、铲子等； | m3 | 18000
12 | 管道土方开挖 | 1.土壤类别:二类土 2.施工部位：设计施工图纸和甲方要求开挖的范围； 3.施工内容：施工准备机械开挖管道基坑土方，施工前先对地下管道进行勘探，保护原有地下管线及构筑物。如损坏及时进行修复止损，并承担相应费用和损失。包含但不限于修筑施工便道、苗木砍伐、杂草清理等工作内容（施工便道不单独计算土方量） 4.开挖方式：纯人工开挖 | 按开挖天然密室土方体积计算，最终以甲乙双方核定工程量为准。 | 无 | / | 一切施工机具、设备、辅材乙方自备，含挖机、装载机、铁锹、风镐、电镐、自卸车、铲子等； | m3 | 1000
13 | 管道焊接 | 1.施工部位：设计施工图纸和甲方要求焊接范围； 2.施工内容：管道焊接的所有工作内容包括但不限于钢管运输定位，断管，安装管件，临时加固清理现场等； 3.管道及防腐面保护，如造成损坏由承包单位负责购买或者修复 4.材料搬运：投标人根据现场实际综合考虑材料搬运运距和费用 | 按管道长度计算，最终以甲乙双方核定工程量为准。 | 暂定DN700焊接钢管 | / | 除甲供材外，一切施工机具、设备、辅材乙方自备 | m | 4000 | [7 empty] | 管道按6米考虑，如果12米的话按110元/米计
14 | 检查井安装 | 1.施工部位：设计施工图纸需要检查井布置区域； 2.管材规格:检查井； 3.检查井及连接件甲供，安装所需的工器具机械（PE焊丝、焊枪、天然气液化气等）由乙方自行准备。 4.施工内容：砂垫层找平，检查井、井圈、井盖安装、与管道连接，相关管配件安装（热缩带连接）。 5.材料搬运：投标人根据现场实际综合考虑材料搬运运距和费用 | 按检查井数量计算，最终以甲乙双方核定工程量为准。 | 检查井及连接件 | / | 除甲供材以外的所有辅材、施工机具 | 座 | 60 | [7 empty] | 含承压板安装
15 | 路面破除 | 1.施工部位：设计施工图纸和甲方要求拆除的混凝土路面、沥青路面、块料石板路面（块料石板、路沿石要求保护性拆除并保存存放）； 2.施工内容：人工配合机械拆除并集中堆放后装车，渣土外运（含消纳费）；原有地下管线及构筑物保护。 3.运距及消纳费按土方外运相应内容执行 | 按破除体积计量，最终以甲乙双方核定工程量为准。 | 无 | 块料石板10% | 除甲供材外，一切施工机具、设备、辅材乙方自备，含铁锹、风镐、自卸车、铲子等； | m2 | 200
16 | 路面恢复 | 1.施工部位：设计施工图纸内要求混凝土、沥青、块料石板的区域； 3.施工内容：路基、水稳层施工，调运混凝土、混凝土面层施工、切缝、灌缝（含沥青拉丝灌缝料）、刻槽结构抗滑面、养护、切割打凿棱角、清理净面、材料的水平垂直运输等；块料石板恢复铺贴、路沿石原貌安装恢复； 4.混凝土标号暂估C30考虑 5.材料搬运：投标人根据现场实际综合考虑材料搬运运距和费用 | 按面积计算，最终以甲乙双方核定工程量为准。 | 商品混凝土 块料石板 | 商品混凝土1% 块料石板3% | 除甲供材外，一切施工机具、设备、辅材乙方自备，含模板材料及安装制作拆除、操作工具、水平运输用元宝车、小板车、切割机、找平相关器具、模板、雨季施工措施等用具； | m2 | 500
17 | 沟槽回填及夯实 | 1.施工部位：设计施工图纸管道布置区域； 2.密实度要求:夯填，密实度不小于设计图纸规定； 3.填方材料品种:砂碎石、中粗砂、碎石屑、原状土； 4.填方粒径要求:满足设计及规范要求； 5.含场内运输、摊铺、夯实、覆盖养护等 6.材料搬运：投标人根据现场实际综合考虑材料搬运运距和费用 7、回填方式：人工配合机械回填 | 按回填体积计算，最终以甲乙双方核定工程量为准。 | 砂碎石、中粗砂、碎石屑、土方 | 2% | 除甲供材外的所有机械设备、施工机具及辅材 | m3 | 18000
18 | 沟槽回填及夯实 | 1.施工部位：设计施工图纸管道布置区域； 2.密实度要求:夯填，密实度不小于设计图纸规定； 3.填方材料品种:砂碎石、中粗砂、碎石屑、原状土； 4.填方粒径要求:满足设计及规范要求； 5.含场内运输、摊铺、夯实、覆盖养护等 6.材料搬运：投标人根据现场实际综合考虑材料搬运运距和费用 7、回填方式：纯人工回填 | 按回填体积计算，最终以甲乙双方核定工程量为准。 | 砂碎石、中粗砂、碎石屑、土方 | 2% | 除甲供材外的所有机械设备、施工机具及辅材 | m3 | 800
19 | 混凝土浇筑 | 1、将砼输送至浇灌点、砼水平及垂直运输、浇灌运输道搭拆、接管、拆管、洗管、浇捣、找平、收光、养护、爆管处理、清扫场地等，含震动器、震动棒、元宝车、小板车等机械设备及工具、雨季施工措施等工具，清理施工产生的建筑垃圾。 2、商品砼（不分强度等级） 3.材料搬运：投标人根据现场实际综合考虑材料搬运运距和费用 | 按浇筑体积计算 | 暂按商品混凝土考虑 | 1.5% | 除甲供材外的所有机械设备、施工机具及辅材 | m3 | 200
20 | 模板工程（接触面积） | 1、基础及地上结构木模制作、模板拼装、吊装、安装、拆除、支撑架的搭拆， 2、模板及支撑架材料上下车、材料水平垂直运输、清理杂物与施工中产生的垃圾、收捡、修补、堆码、清运、周转料堆码、保管、使用、现场文明施工等， 3、含支撑钢管、扣件、模板、木枋、圆钉、铁丝、铅丝、钉锤、电锯等辅材和工具、雨季施工措施费用、含砼面打磨、爆模打凿等。 4、要求：按照甲方施工方案施工，扫地杆高度不超过30cm，步距不超过1.75m，不能钢木混用，自由端不能超过0.5m;雨季抽排水； 5.材料搬运：投标人根据现场实际综合考虑材料搬运运距和费用 | 接触面积计算 | 无 | / | 除甲供材外的所有机械设备、施工机具及辅材 | ㎡ | 200
21 | 钢筋工程 | 1、钢筋放样、制作、安装、植筋、绑扎、调直除锈、对焊、电弧焊、现场钢筋转运、收捡、清理、堆码、场地内原材料和半成品的水平和垂直运输等； 2、含元宝车、小板车、钢筋加工机械、扎钩、扎丝、切割刀片、海东锤、断线钳、焊机、焊条、植筋胶等辅材和工具、雨季施工措施费用、施工中产生的垃圾清理等； 3、钢筋到施工现场后人工配合卸车（塔吊或者吊车甲方负责） 4.材料搬运：投标人根据现场实际综合考虑材料搬运运距和费用 | 按实际计算 | 钢筋 | 2% | 除甲供材外的所有机械设备、施工机具及辅材 | t | 30
以上合计报价
合计金额大写（不含税价）：
合计金额大写（税额）：
合计金额大写（价税合计）：
报价单位（盖章）： 联系人： 联系电话：
Note on J13: HP: 1000×1000mm塑料检查井考虑
Note on J21: HP: 1000×1000mm塑料检查井考虑